## Tabelle1
Name des Projekts: Music Recommendar System
Start des Projekts:
Aktueller Planungshorizont bis zum:
# | Kategorie | Aktivität | Zeitplanung
I. | Projektvorbereitung | Einrichtung von Github-Projekt | x
|  | Einrichtung von Overleaf-Projekt | x
|  | Einrichtung von und Einarbeitung in Datenbank | x
|  | Analyse und Beschreibung der Problemstellung | x
II. | Recherche | Recherche Data-Mining Methoden | 15.05.
¦- Clustering
¦- Random Forest
¦- Imputation (missing values)
III. | Implementierung | Datensätze finden und in die Datenbank eintragen | 22.05.
|  | Back end | 15.05. bis 22.05
¦- Implementierung der Empfehlungsmethoden
|  | Visualisierung der ersten Ergebnisse | 22.05.
|  | Front end | 05.06.
¦- Einrichtung von GUI
|  | Qualitätskontrolle | 15.05.
¦- Vergleich verschiedener Data-Science-Methoden
IV. | Abschlussarbeit | Literaturrecherche | 12.06.
|  | Analyse und Interpretation der Ergebnisse | ab 12.06.
|  | Anfertigung der Abschlussarbeit | ab 12.06.